## レビュー記録
打刻侍 レビュー記録表
No. | 指摘日 | 指摘者 | 内容 | ステータス | 優先度 | 対応 | 対応日 | 対応者 | 確認日 | 確認者
1 |  |  | 要件定義
2 | 2024-05-29 | PM | 拠点長への提出はシステム範囲外である | 完了 | 中 | 拠点長への提出をシステム範囲外にした | 2024-05-29 | 鈴木
3 | 2024-05-29 | PM | 全体的に細かく書きすぎている | 完了 | 中 | 記述内容を絞って修正した | 2024-05-29 | 全員
4 | 2024-05-29 | PM | 機能要件の内容が現在の業務に則った記述でない | 完了 | 中 | 現在の業務に則った記述に直した | 2024-05-29 | 横山
5 | 2024-05-29 | PM | 業務要件にシステム範囲外の内容が書かれていなった | 完了 | 中 | システム範囲内と範囲外の区別を明確にした | 2024-05-29 | 長江
6 | 2024-05-29 | PM | 業務要件の実施者がシステム化範囲の業務フローと一致していなかった | 完了 | 中 | 業務フローの担当者と実施者を一致させるようにした | 2024-05-29 | 長江
7 | 2024-05-29 | PM | Web化することは目的ではなく手段 | 完了 | 中 | 目的の文を修正した | 2024-05-29 | 横山
8 | 2024-05-29 | PM | 対応業務外のものは備考欄にその旨を追加する | 完了 | 中 | 備考欄に追加機能と書いた | 2024-05-30 | 横山
9 | 2024-05-29 | PM | アクセス数の要件は信頼性 | 完了 | 中 | 非機能要件の信頼性を修正した | 2024-05-29 | 横山
10 | 2024-05-29 | PM | 業務要件一覧にも追加する業務を書く | 完了 | 中 | 新規に追加する業務を書いた | 2024-05-29 | 横山
11 |  |  | 基本設計
12 | 2024-05-29 | PM | 基本設計の業務フローはシステム化後 打刻の内容を修正する内容も書く | 完了 | 中 | 打刻修正の業務フローを追加した | 2024-05-30 | 吉新
13 | 2024-05-29 | PM | レイアウトがほぼ同じものは一つのページをフラグなどによって切り替える | 完了 | 高 | 修正しました。 | 2024-06-26 17:29 | 湯
14 | 2024-05-30 | PM | 業務フローはログインからスタート | 完了 | 中 | ログインの作業を追加した | 2024-05-30 | 鈴木
15 | 2024-05-30 | PM | 勤怠状況表の提出前に勤怠状況表を確認する | 完了 | 中 | 確認する作業を追加した | 2024-05-30 | 鈴木
16 | 2024-05-30 | PM | BとCの業務は合体して月末業務となる | 完了 | 中 | BとCの業務を合体し月末申請の提出と申請にした | 2024-05-30 | 鈴木
17 | 2024-05-30 | PM | 勤怠状況変更をAの業務とする | 完了 | 中 | 新たに打刻業務として打刻と変更申請の業務とした | 2024-05-30 | 鈴木
18 | 2024-05-30 | PM | カテゴリ①のメイン画面→社員画面 SC→S | 完了 | 中 | 修正しました。 | 2024-06-26 17:29 | 湯
19 | 2024-05-30 | PM | 勤務状況表画面の戻るボタンの遷移先は社員画面 （どこに遷移するか話し合う） | 完了 | 中 | 社員のメイン画面に遷移することとした | 2024-05-30 | 長江
20 | 2024-05-30 | PM | 編集しようとしたけどやっぱり新規追加にしようとした際の処理 | 完了 | 中 | 新規追加できる追加ボタンを新たに追加した | 2024-05-30 | 長江
21 | 2024-05-30 | PM | 送信ボタンの処理結果がピンとこないボタンの 名前はユーザに分かりやすいようにする | 完了 | 中 | 名前を修正しました。 | 2024-05-30 | 吉新
22 | 2024-05-30 | PM | 業務フローDの矢印の向きが違う | 完了 | 中 | 修正しました。 | 2024-05-31 | 鈴木
23 | 2024-05-30 | PM | 承認or却下後社員は確認する。その後却下なら修正する | 完了 | 中 | 修正しました。 | 2024-05-31 | 鈴木
24 | 2024-05-30 | PM | ABの書き方の統一 | 完了 | 中 | 修正しました。 | 2024-05-31 | 鈴木
25 | 2024-05-30 | PM | ボタンの入力、必須はチームで統一させる | 完了 | 中 | ボタンの入力、必須はともに「-」とする。 属性、桁数も「-」とする。 | 2024-05-31 | 吉新
26 | 2024-05-30 | PM | 社員画面の部下の申請一覧ボタンを消す（他関係あるところも） | 完了 | 中 | 部下の申請一覧に関するものを削除した。 | 2024-05-31 | 吉新
27 | 2024-05-30 | PM | 申請一覧の承認待ち状態ならキャンセルできる（要検討） | 完了 | 中 | 修正しました。 | 2024-06-26 17:29 | 湯
28 | 2024-05-30 | PM | 申請一覧、打刻の変更申請は差し戻されたらキャンセルもできるようにする | 完了 | 中 | 修正しました。 | 2024-06-26 17:29 | 湯
29 | 2024-05-30 | PM | 申請一覧、却下されたデータは上部に表示する | 完了 | 中 | 修正しました。 | 2024-06-26 17:29 | 湯
30 | 2024-05-30 | PM | 部下の申請一覧＞自分の申請一覧（１画面の表示量） | 完了 | 中 | 修正しました。 | 2024-06-26 17:29 | 湯
31 | 2024-05-30 | PM | 補正データをいつどのように作成するか | 完了 | 中 | 打刻時に作成する | 2024-05-31 | 吉新
32 | 2024-05-30 | PM | 勤怠状況表の年月は選択できるようにする | 完了 | 中 | 修正しました。 | 2024-06-26 | 横山
33 | 2024-05-30 | PM | 日付のフォーマットを統一する | 完了 | 高 | 修正しました。 | 2024-06-26 | 横山
34 | 2024-05-30 | PM | 勤務状況詳細画面hh/mm→hh:mm | 完了 | 中 | 修正しました | 2024-06-26 17:29 | 長江
35 | 2024-05-30 | PM | 勤務状況詳細画面申請フォームの内容は入力必須 | 完了 | 中 | 入力必須にしました。 | 2024-06-26 17:29 | 長江
36 | 2024-05-30 | PM | 勤務状況の区分（番号）は元のデータのまま | 完了 | 中 | 勤怠コードをもとのままに修正しました | 2024-06-26 17:29 | 長江
37 | 2024-05-31 | PM | 業務フロー：Aも承認などの確認を追加する | 完了 | 中 | 追加しました。 | 2024-06-03 | 鈴木
38 | 2024-05-31 | PM | 業務フロー：四角の中に処理を詰め込みすぎ | 完了 | 中 | 修正しました。 | 2024-06-03 | 鈴木
39 | 2024-05-31 | PM | 画面定義：ログイン時エラーの際の処理を考えて置く | 完了 | 中 | 修正しました。 | 2024-06-03 | 横山
40 | 2024-05-31 | PM | 申請一覧の並び順を詳しく | 完了 | 中 | 修正しました。 | 2024-06-26 17:29 | 湯
41 | 2024-05-31 | PM | 申請一覧も次へ戻るボタンが必要 | 完了 | 中 | 修正しました。 | 2024-06-26 17:29 | 湯
42 | 2024-05-31 | PM | 勤怠状況表の編集ボタンのアクションがない | 完了 | 中 | 修正しました。 | 2024-06-03 | 横山
43 | 2024-05-31 | PM | 勤怠状況表の差し戻し理由が書く場所がない | 完了 | 中 | 修正しました。 | 2024-06-03 | 横山
44 | 2024-05-31 | PM | 下書き保存 | 完了 | 低 | 今回は考えないものとする | 2024-06-03 | 横山
45 | 2024-05-31 | PM | 勤務状態詳細の申請と承認フォームは同じ画面でもいいのでは | 完了 | 中 | 申請と承認フォームを同じ画面にしました | 2024-06-26 17:29 | 長江
46 | 2024-05-31 | PM | プルダウンメニューを選択するアクションはいらない | 完了 | 中 | 削除しました | 2024-06-26 17:29 | 長江
47 | 2024-05-31 | PM | 差し戻されたデータを再提出する際はどのデータを表示する？ （打刻した時のデータor変更申請した時のデータ） | 完了 | 中 | 打刻データと変更申請したデータ両方を表示するようにしました | 2024-06-26 17:29 | 長江
48 | 2024-05-31 | PM | 権限レベルは整数で管理 | 完了 | 中 | 管理者を0、社員を1で管理する | 2024-06-03 | 吉新
49 | 2024-05-31 | PM | 上司IDと社員番号だと気持ち悪い | 完了 | 中 | 社員番号、上司社員番号で統一 | 2024-06-03 | 吉新
50 | 2024-05-31 | PM | 上司番号の入力時チェック | 完了 | 中 | 上司社員番号入力時上司社員の氏名を表示する | 2024-06-03 | 吉新
51 | 2024-05-31 | PM | 上司の名前も表示する | 完了 | 中 | 同上 | 2024-06-03 | 吉新
52 | 2024-06-03 | PM | 退勤を２度押した場合の処理 | 対応中 | 中 | 退勤登録済みの場合はボタンを無効にする | 2024-06-03 | 吉新
53 | 2024-06-03 | PM | 次のページへは再描画 | 完了 | 低 | レビューと課題管理表で確認しました | 2024-06-03 | 横山
54 | 2024-06-03 | PM | 勤怠状況表は31日まで見えるように描く | 完了 | 低 | 修正しました。 | 2024-06-03 | 横山
55 | 2024-06-03 | PM | 勤怠状況表、状況詳細で実際の打刻時間も表示する | 完了 | 中 | 両方就業時間・就業詳細時間としました | 2024-06-26 17:29 | 長江
56 | 2024-06-03 | PM | 勤怠状況詳細ラベルのみの項目定義はいらない | 完了 | 中 | 削除しました | 2024-06-26 17:29 | 長江
57 | 2024-06-03 | PM | 勤怠状況詳細の変更内容は既存データを表示するか | 完了 | 中 | 既存データを表示することとしました | 2024-06-26 17:29 | 長江
58 | 2024-06-03 | PM | 権限レベルの数字は利用者に見えないようにする | 完了 | 中 | ユーザー表記を修正しました | 2024-06-26 17:29 | 鈴木
59 | 2024-06-03 | PM | 社員氏名と社員番号を合わせて表示する 山田太郎（001） | 完了 | 高 | 山田太郎（001）の形式としました | 2024-06-26 17:29 | 鈴木
60 | 2024-06-03 | PM | 上司社員番号を必須にする | 完了 | 中 | 必須にした（上司のいない社員は登録しておく） | 2024-06-03 | 吉新
61 | 2024-06-03 | PM | カレンダーの勤怠状況を必須にする | 完了 | 高 | 1：出勤デフォルト 休日の場合のみ管理者が変更すること | 2024-06-26 17:29 | 湯
62 | 2024-06-03 | PM | カレンダーを一括して登録できるか | 対応中 | 中 | 実験中 | 2024-06-26 17:29 | 湯
63 | 2024-06-04 | PM | fixは確定の意味合いが強い | 完了 | 中 | revisionとしました | 2024-06-26 17:29 | 長江
64 | 2024-06-04 | PM | 上司社員番号ではなく上司の利用者IDを持つべき | 完了 | 中 | 修正しました。 | 2024-06-04 | 横山
65 | 2024-06-04 | PM | カラム名とデータ型が一緒だと分かりにくい dateなど | 完了 | 中 | 修正しました。 | 2024-06-04 | 横山
66 | 2024-06-04 | PM | 打刻修正は承認されたら打刻を上書きするのか | 完了 | 高 | 修正時間に保持をしてく。打刻テーブルの上書きはなし | 2024-06-04 | 長江
67 | 2024-06-04 | PM | 勤怠状況表をCREATEするタイミング | 完了 | 高 | 月末申請時 | 2024-06-04 | 横山
68 | 2024-06-04 | PM | カレンダーが作成されていない場合の処理 | 完了 | 高 | 選択したカレンダーと勤怠状況：1出勤（デフォルト）を表示する | 2024-06-04 | 吉新
69 | 2024-06-06 | PM | セッションには利用者情報全部持ってもいいかもしれない | 完了 | 高 | 利用者ID/社員番号/氏名/上司フラグ | 2024-06-26 | 吉新
70 | 2024-06-06 | PM | 共通ヘッダーセッションから直接氏名を取得する | 完了 | 高 | 修正しました。 | 2024-06-26 | 吉新
71 | 2024-06-06 | PM | ログイン画面ログインIDと利用者IDを比較している | 完了 | 高 | 修正しました。 | 2024-06-07 | 吉新
72 | 2024-06-06 | PM | 社員画面出勤時8:59以前でも9:00に補正などはしない（すべて15分単位） | 完了 | 高 | すべて15分単位の補正としました | 2024-06-06 | 鈴木
73 | 2024-06-06 | PM | 申請一覧画面部下の申請は申請IDをリクエストスコープに入れる | 完了 | 高 | 修正しました | 2024-06-26 | 湯
74 | 2024-06-06 | PM | 自分の申請も申請IDをリクエストスコープに入れる | 完了 | 高 | 修正しました | 2024-06-26 | 湯
75 | 2024-06-06 | PM | 勤怠状況表画面承認フォームの氏名などはセッションから取得しない | 完了 | 高 | UsersBeanから取得 | 2024-06-26 | 横山
76 | 2024-06-06 | PM | 編集ボタンでリクエストに入れるのは対象年月日でいい | 完了 | 高 | 修正しました | 2024-06-26 | 横山
77 | 2024-06-06 | PM | 勤怠状況詳細アクション定義の補足に修正点を反映させていないところがある | 完了 | 高 | 修正しました | 2024-06-06 | 長江
78 | 2024-06-06 | PM | 申請フォームと承認フォームでレイアウトを合わせる | 完了 | 高 | 修正しました | 2024-06-26 | 長江
79 | 2024-06-06 | PM | DB処理の更新処理は条件も書く | 完了 | 高 | 修正しました | 2024-06-26 | 長江
80 | 2024-06-06 | PM | 作成者更新者は名前を入れる | 完了 | 中 | users_idに変更しました | 2024-06-06 | 吉新
81 | 2024-06-06 | PM | DBの[打刻.出勤時刻.出勤補正時刻]の制約をNOT NULL → NULL | 完了 | 高 | 修正しました。 | 2024-06-06 | 鈴木
82 | 2024-06-06 | PM | 利用者管理画面の論理削除の処理が書かれていない | 完了 | 高 | 修正しました。 | 2024-06-06 | 鈴木
83 | 2024-06-06 | PM | カレンダー確定ボタン押下時DBにリクエストする必要がある | 完了 | 高 | 修正しました。 | 2024-06-06 | 湯
84 | 2024-06-06 | PM | コントローラの名前を考える | 完了 | 高 | 部品定義書を作成し共有 | 2024-06-26 | 横山
85 | 2024-06-11 | PM | 再申請の時確定ボタンが出るのかイメージしておく | 完了 | 高 | 修正しました | 2024-06-26 | 湯
86 | 2024-06-11 | PM | findAttStatusByOneMonthUsersなどをまとめてfindMyAttStatusUsers(int users_id) | 完了 | 高 | 修正しました | 2024-06-12 | 吉新
87 | 2024-06-11 | PM | 申請のupdateの共通化 | 完了 | 高 | 修正しました | 2024-06-12 | 吉新
88 | 2024-06-11 | PM | findMyAttStatusByOneMonthRequest(int users_id, Date date)を月末申請へ | 完了 | 高 | 修正しました | 2024-06-12 | 吉新
89 | 2024-06-20 | PM | 文字数、全角文字列は1-3でまとめて確認 | 完了 | 高 | 修正しました | 2024-06-24 | 吉新
90 | 2024-06-20 | PM | ログインIDがOKパスワードがNGのテストを追加 逆も | 完了 | 高 | 追加しました | 2024-06-24 | 吉新
91 | 2024-06-20 | PM | フィルターを通すのはいらない | 完了 | 低 | テスト使用時のUsersessionは破棄しました。 | 2024-06-26 | 横山
92 | 2024-06-20 | PM | セッションの破棄は備考に確認方法を書く | 完了 | 低 | 修正しました | 2024-06-26 | 横山
93 | 2024-06-20 | PM | 退勤時刻を更新後のような書き方はシナリオになってしまっている | 完了 | 中 | 修正しました | 2024-06-21 | 鈴木
94 | 2024-06-20 | PM | 更新条件を書く | 完了 | 高 | 修正しました | 2024-06-21 | 鈴木
95 | 2024-06-20 | PM | 退勤のエラーメッセージを分けて書く | 完了 | 高 | 修正しました | 2024-06-21 | 鈴木
96 | 2024-06-20 | PM | 設計書を直す | 完了 | 高 | 修正しました | 2024-06-21 | 鈴木
97 | 2024-06-20 | PM | 項目のテストと条件のテストを分ける | 完了 | 高 | 修正しました | 2024-06-26 | 横山
98 | 2024-06-21 | PM | 論理削除されている場合ログインに失敗するテスト | 完了 | 高 | 作成しました | 2024-06-21 | 吉新
99 | 2024-06-21 | PM | セッション情報を破棄ではなくセッション情報内の利用者情報を破棄する | 完了 | 高 | セッション情報内の利用者情報を破棄するに修正 | 2024-06-21 | 横山
100 | 2024-06-21 | PM | 再描画を1秒から100ミリ秒ごとに | 完了 | 高 | 100ミリ秒ごととしました | 2024-06-21 | 鈴木
101 | 2024-06-21 | PM | 出勤ボタンを押すときのテストも抽出条件を書く | 完了 | 高 | 追加しました | 2024-06-21 | 鈴木
102 | 2024-06-21 | PM | 条件を更新条件と取得条件に分けて書く | 完了 | 高 | 修正しました | 2024-06-21 | 鈴木
103 | 2024-06-21 | PM | 表示は申請があるかないかのみでよい | 完了 | 高 | 修正しました | 2024-06-26 | 湯
104 | 2024-06-21 | PM | 申請データがあるないの分岐の条件を書く | 完了 | 高 | 修正しました | 2024-06-26 | 湯
105 | 2024-06-21 | PM | 編集ボタン押下時のデータを絞り込む条件 | 完了 | 高 | 修正しました | 2024-06-21 | 長江
106 | 2024-06-21 | PM | 打刻の補正時刻の境界値テスト | 完了 | 高 | テスト項目を追加しました | 2024-06-21 | 鈴木
107 | 2024-06-21 | PM | 出勤退勤時刻が逆転してしまうことがある | 対応中 | 高 |  |  | 鈴木
108 | 2024-06-21 | PM | 差し戻し後申請されたら前回の差し戻し理由を表示させる | 対応中 | 高 |  |  | 長江
109 | 2024-06-21 | PM | 実労働時間合計を画面から消す | 完了 | 高 | 修正しました | 2024-06-26 | 横山
110 | 2024-06-26 | PM | ログインした時のユーザのDB情報 | 完了 | 高 | 追加しました | 2024-06-26 | 吉新
111 | 2024-06-26 | PM | LogoutContollerのエビデンス | 完了 | 高 | 追加しました | 2024-06-26 | 吉新
112 | 2024-06-26 | PM | Controllerを直接入力してindex.jspに戻ることを確認 | 完了 | 高 | 追加しました | 2024-06-26 | 鈴木
113 | 2024-06-26 | PM | エビデンスはどれを見ればいいか強調して表示する | 完了 | 高 | 赤枠で囲むなどを行いました | 2024-06-26 | 鈴木
114 | 2024-06-26 | PM | ログインしている人のデータを書いておく | 完了 | 高 | 追加しました | 2024-06-26 | 鈴木
115 | 2024-06-26 | PM | 00分のデータを15分に補正してしまっている | 完了 | 最優先 | 00分のデータを修正しないこととしました | 2024-06-26 | 鈴木
116 | 2024-06-26 | PM | テスト時のユーザIDを統一したほうが良い | 完了 | 高 | 統一しました | 2024-06-26 | 鈴木
117 | 2024-06-26 | PM | テスト時のDBのデータの状況を書かないといけない 社員 | 完了 | 高 | 内容追加しました | 2024-06-26 | 鈴木
118 | 2024-06-26 | PM | テスト時のDBのデータの状況を書かないといけない 申請一覧 | 完了 | 高 | 修正しました | 2024-06-26 | 湯
119 | 2024-06-26 | PM | 単体テスト中にレイアウトを変更しない | 完了 | 高 | 修正しました | 2024-06-26 | 湯
120 | 2024-06-26 | PM | 差し戻した申請をキャンセルした際理由を残す | 完了 | 高 | 修正しました | 2024-06-26 | 湯
121 | 2024-06-26 | PM | ページングのテストがない | 完了 | 高 | 修正しました | 2024-06-26 | 湯
122 | 2024-06-26 | PM | 打刻修正があるデータしかない | 完了 | 高 | 修正しました | 2024-06-26 | 横山
123 | 2024-06-26 | PM | カレンダー、打刻、打刻修正のあるないのテスト | 完了 | 高 | 修正しました | 2024-06-26 | 横山
124 | 2024-06-26 | PM | 遷移先にどう表示されるかなどはいらない | 完了 | 高 | 修正しました | 2024-06-26 | 横山
125 | 2024-06-26 | PM | 文字数チェックをもう一度 | 完了 | 高 | 修正しました | 2024-06-26 | 横山
126 | 2024-06-26 | PM | テスト時のDBのデータの状況を書かないといけない 勤怠状況表 | 完了 | 高 | 修正しました | 2024-06-26 | 長江
127 | 2024-06-26 | PM | テスト時のDBのデータの状況を書かないといけない 勤怠状況詳細 | 完了 | 高 | 修正しました | 2024-06-26 | 長江
128 | 2024-06-26 | PM | 打刻、打刻修正のあるなし 打刻修正の申請済み、差し戻し、承認済み | 完了 | 高 | 修正しました | 2024-06-26 | 長江
129 | 2024-06-26 | PM | 打刻修正がない場合カレンダーの備考が表示される | 完了 | 高 | 修正しました | 2024-06-26 | 長江
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143