## 社内課題管理票
打刻侍 課題管理表
No. | 起票日 | 起票者 | 課題・確認事項等 | ステータス | 優先度 | 期日 | 回答 | 回答日 | 回答者 | 備考
1 | 2024-05-27 | 横山 | WBSの画面定義書内にある職務経歴書とは何を示していますか？ | 完了 | 低 | 2024-05-27 | WBSレビューで回答
2 | 2024-05-27 | 横山 | レビュー指摘横展開とは何を表してますか？レビューで修正があった場合に別画面でも修正する箇所を確認する解釈で大丈夫でしょうか？ | 完了 | 低 | 2024-05-27 | WBSレビューで回答
3 | 2024-05-27 | 横山 | ER図（物理）は必要ですか？ | 完了 | 低 | 2024-05-27 | WBSレビューで回答
4 | 2024-05-27 | 横山 | 開発環境構築とはエクリプス・H2を設定する時間で、今回はすでに導入されているのでいらない項目でしょうか？ | 完了 | 低 | 2024-05-27 | WBSレビューで回答
5 | 2024-05-27 | 横山 | 基本設計の雛形に記載してあるメイン画面・共通画面とは？メイン画面はログイン後すぐに打刻画面に移行するので打刻画面、共通画面とは共通するヘッダーなどがあれば記載すイメージでしょうか？ | 完了 | 低 | 2024-05-27 | WBSレビューで回答
6 | 2024-05-27 | 横山 | 基盤共通部品作成とは何をさしていますか？使用方法を教えてください | 完了 | 低 | 2024-05-27 | WBSレビューで回答
7 | 2024-05-27 | 横山 | 最終レビューとは一時レビューを修正し、最終決定するための確認レビューでしょうか？ | 完了 | 低 | 2024-05-27 | WBSレビューで回答
8 | 2024-05-27 | 横山 | 一日の目標達成などチームの進捗状況を報告する方法は？毎日WBSを提出、WBSレビューでなどでしょうか？ | 完了 | 低 | 2024-05-27 | WBSレビューで回答
9 | 2024-05-27 | 横山 | 打刻申請した保管場所はDBで保存でしょうか？ | 対応中 | 高 | 2024-05-27 | DBで問題ありません。
10 | 2024-06-03 | 横山 | ページング機能は画面の再描画なのでしょうか？それとも画面遷移になるのでしょうか？ | 対応中 | 中 | 2024-06-03 | 同一画面を表示する場合は「再描画」、別の画面を表示する場合は「画面遷移」になります。
11 | 2024-06-24 | 鈴木 | 社員画面でJavascriptで実現している月日表示機能と時刻表示機能のテストを行う際に テストフレームワーク(jasmine等)をダウンロードして行うべきでしょうか？ | 対応中 | 高 | 6月24日 | 今回は、不要です。 一定時間がたったら、再描画し、日付と時刻を更新する機能のテストは、ブラウザを開きっぱなしの前提で放置した結果、日付や時刻が切り替わればOKと見なすようにしてください。
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 顧客課題管理票
打刻侍 課題管理表
No. | 起票日 | 起票者 | 課題・確認事項等 | ステータス | 優先度 | 期日 | 回答 | 回答日 | 回答者 | 備考
1 | 2024-05-27 | 鈴木 | 承認済みの勤怠管理表を本社に提出するという項目はシステム化の範囲でしょうか？ | 完了 | 高 | 2024-05-27 | 本社への提出は、システム範囲外でよいです。 | 2024-05-27 | 上村
2 | 2024-05-29 | 鈴木 | システムの稼働時間についてはどの程度の時間（○○日〇時間～〇時間） がご希望になりますでしょうか？ | 完了 | 高 | 2024-05-29 | 口頭回答。平日9～18時を基本にするが土日出勤をする可能性があるので稼働率は95％程度を想定。 | 2024-05-29 | 上村
3 | 2024-05-31 | 横山 | 使用するシステムの社員は派遣や請負・別会社に出向する可能性はありますか？ 出向がある場合、基本時間や形態・を変更する必要があります。 | 完了 | 高 | 2024-05-31 | 今回は、社内で勤務する社員限定です。 そのため、９時から１８時固定です。 今後の機能追加の際に、社員ごとに出向先のカレンダーや勤務時間を設定できる機能を追加予定です。（考慮は不要） | 2024-05-31 | 上村
4 | 2024-05-31 | 横山 | 管理者の変更・追加・削除する予定はありますか | 対応中 | 中 |  | あります。 | 2024-05-31 | 上村
5 | 2024-05-31 | 鈴木 | 上司から差し戻しをされた場合、社員は勤怠状況表の再提出をキャンセルをすることができますか | 対応中 | 高 |  | 「再提出のキャンセル」とは、どういったシチュエーションでしょうか？ | 2024-05-31 | 上村
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20