## 全体計画
[5 empty] | 予定 |  |  | 実績
|  | 5月 |  |  |  |  | 6月
|  | 4W |  |  |  |  | 1W |  |  |  |  | 2W |  |  |  |  | 3W |  |  |  |  | 4W
工程 | 成果物 | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D
WBS | WBS
要件定義 | プロジェクト計画書
（要件定義書）
基本設計 | 業務フロー
画面遷移図
画面定義書
詳細設計 | テーブル定義書
ER図
CRUD図
共通定義書
部品定義書
製造 | 開発
単体テスト | 単体テスト仕様書
総合テスト | 総合テスト仕様書
発表 | 資料作成
発表準備

## WBS
[11 empty] | 予定 |  | リスケ
計算：時間×人数（実績）
工程 | タスク内容 | 規模 | 順番 | 成果物 | メモ | 担当 | 予定 |  | リスケ |  | 実績 |  | 工数計(h) | 進捗(%) | ステータス | 2024-05-27 | [7 empty] | 2024-05-28 | [7 empty] | 2024-05-29 | [7 empty] | 5月30日 | [7 empty] | 2024-05-31 | [7 empty] | 2024-06-03 | [7 empty] | 2024-06-04 | [7 empty] | 2024-06-05 | [7 empty] | 2024-06-06 | [7 empty] | 2024-06-07 | [7 empty] | 2024-06-10 | [7 empty] | 2024-06-11 | [7 empty] | 2024-06-12 | [7 empty] | 2024-06-13 | [7 empty] | 2024-06-14 | [7 empty] | 2024-06-17 | [7 empty] | 6月18 | [7 empty] | 2024-06-19 | [7 empty] | 2024-06-20 | [7 empty] | 2024-06-21 | [7 empty] | 2024-06-24 | [7 empty] | 2024-06-25 | [7 empty] | 2024-06-26
[7 empty] | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
WBS | [6 empty] | 2024-05-27 | 2024-05-27 |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 |  | 100% | 完了
| WBS資料作成 |  |  | WBS |  | 全員 | 2024-05-27 | 2024-05-27 |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 20 | 100% | 完了 | 1: 5; 2: 5; 3: 5; 4: 5
| WBS修正 |  |  |  |  | 横山 | 2024-06-05 | 2024-06-29 |  |  | 2024-06-05 | 2024-05-27 | 1 | 100% | 完了 | bar: 1 to 4; 1
| ★レビュー |  |  |  |  | 全員 | 2024-05-27 | 2024-05-27 |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 5 | 100% | 完了 | 5: 5
要件定義 | [6 empty] | 2024-05-27 | 2024-05-29
| 要件定義作成 |  |  | 要件定義書 |  | 全員 | 2024-05-27 | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 65 | 100% | 完了 | 6: 5; 7: 5; 8: 5; 1: 5; 2: 5; 3: 5; 4: 5; 5: 5; 6: 5; 7: 5; 8: 5; 2: 5; 3: 5
| ★一次レビュー |  |  |  |  | 全員 | 2024-05-28 | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 5 | 100% | 完了 | 1: 5
| ★最終レビュー |  |  |  |  | 全員 | 2024-05-29 | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 5 | 100% | 完了 | 8: 5
基本設計 | [6 empty] | 2024-05-29 | 2024-06-03
| 業務フロー検討 | 大 | 1 | 業務フロー |  | 鈴木・吉新 | 2024-05-29 | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 12 | 100% | 完了 | 4: 2; 5: 2; 6: 2; 1: 2; 2: 2; 3: 2
| ★一次レビュー |  |  |  |  | 全員 | 2024-05-29 | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 5 | 100% | 完了 | 8: 5
| ★最終レビュー |  |  |  |  | 全員 | 2024-05-29 | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 5 | 100% | 完了 | 8: 5
| 画面定義検討 | 小 | 2 | 画面一覧 |  | 湯 | 2024-05-29 | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 8 | 100% | 完了 | bar: 4 to 3
|  | 中 | 2 | 画面遷移図 |  | 長江 | 2024-05-29 | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 8 | 100% | 完了 | bar: 4 to 3
| ★レビュー | [5 empty] | 2024-05-29 | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 5 | 100% | 完了 | 8: 5
| 【画面定義書作成（全体）】 | 大 | 3 | 画面定義書 | 画面モックと同時進行 |  | 2024-05-30 | 2024-06-03 |  |  | 2024-05-29 | 2024-06-03 |  | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
| 全画面項目洗い出し |  | 1 |  |  | 全員 | 2024-05-30 | 2024-05-30 |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 10 | 100% | 完了 | 1: 5; 2: 5
| ★一次レビュー |  |  |  |  | 全員 | 2024-05-30 | 2024-05-30 |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 10 | 100% | 完了 | 1: 5; 2: 5
| 一次レビュー分見直し |  |  |  |  | 全員 | 2024-05-30 | 2024-05-31 |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 5 | 100% | 完了 | 2: 5
【利用者画面（一般社員・上司）】
| 共通ヘッダー |  |  |  |  | 横山 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 10 | 100% | 完了 | bar: 4 to 8
| ログイン画面 |  |  |  |  | 横山 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 2024-05-29 | 2024-06-03 | 11 | 100% | 完了 | bar: 4 to 1
| 社員画面 |  |  |  |  | 吉新 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 13 | 100% | 完了 | bar: 4 to 2
| 申請一覧 |  |  |  |  | 湯 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 14 | 100% | 完了 | bar: 1 to 3
| 勤怠状況表画面 |  |  |  |  | 横山 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 17 | 100% | 完了 | bar: 1 to 6
| 勤務状況詳細画面 |  |  |  |  | 長江 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 13 | 100% | 完了 | bar: 1 to 6
【管理者】
| 管理者画面 |  |  |  | 5/30削除（先生から指示あり） | 鈴木 | 2024-05-30 | 2024-05-31 |  |  | 2024-05-30 | 2024-06-03 |  | 100% | 完了
| 利用者編集画面 |  |  |  | 6/11削除（先生から指示あり） | 湯 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 14 | 100% | 完了 | bar: 4 to 3; 1 to 6
| カレンダー管理画面 |  |  |  | 6/11削除（先生から指示あり） | 湯 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 18 | 100% | 完了 | bar: 4 to 7; 1 to 6
| ★二次レビュー |  |  |  |  | 全員 | 2024-05-31 | 2024-05-31 |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 5 | 100% | 完了 | 8: 5
| ★最終レビュー |  |  |  |  | 全員 | 2024-06-03 | 2024-06-03 |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 5 | 100% | 完了 | 5: 5
| レビュー指摘横展開 |  |  |  | ボタンの場所・名前の強調・場所の統一など |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 15 | 100% | 完了 | 5: 5; 6: 5; 7: 5
詳細設計 | [6 empty] | 2024-06-03 | 2024-06-04
| DDL文作成 | 小 | 1 |  | H2 console使用 | 全員 | 2024-06-03 | 2024-06-03 |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0.1 | 100% | 完了
| 開発環境構築 | 小 | 1 |  | エクリプス | 全員 | 2024-06-03 | 2024-06-03 |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0.1 | 100% | 完了
| 開発環境構築 | 小 | 1 |  | H2 | 全員 | 2024-06-03 | 2024-06-03 |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0.1 | 100% | 完了
| 開発環境構築 | 小 | 1 |  | GitHub | 全員 | 2024-06-03 | 2024-06-03 |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0.5 | 100% | 完了
| 部品定義 |  |  | 詳細設計共通定義書 |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-04 | 2024-06-07 |  | 100% | 完了 | 6: 1; 7: 1; 8: 1; 1: 5; 2: 5; 3: 5; 4: 5; 5: 5; 6: 5; 7: 5; 8: 5; 1: 5; 2: 5; 3: 5; 4: 5; 5: 5; 6: 5; 7: 5; 8: 5; 1: 5; 2: 5; 3: 5
| DAO |  |  |  |  | 吉新
|  |  |  | 利用者DAO |  | 横山 |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-12 | 2024-06-07 | 2024-06-11 | 24 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | 打穀DAO |  | 吉新 |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-12 | 2024-06-07 | 2024-06-11 | 24 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | 勤怠状況表DAO |  | 横山 |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-12 | 2024-06-07 | 2024-06-12 | 24 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | 打刻修正DAO |  | 吉新 |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-12 | 2024-06-07 | 2024-06-12 | 24 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | 打刻修正DAO |  | 横山 |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-12 | 2024-06-07 | 2024-06-12 | 24 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | 月末申請DAO |  | 吉新 |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-12 | 2024-06-07 | 2024-06-12 | 24 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | カレンダーDAO |  | 横山 |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-12 | 2024-06-07 | 2024-06-12 | 24 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
| logic |  |  |  |  | 湯 |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | 利用者DAO |  | 湯 |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | 打穀DAO |  | 湯 |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | 勤怠状況表DAO |  | 湯 |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | 打刻修正DAO |  | 湯 |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | 打刻修正審DAO |  | 湯 |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | 月末申請DAO |  | 湯 |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | カレンダーDAO |  | 湯 |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
| Bean |  |  | UserBean |  | 鈴木 |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | StampBean |  | 長江 |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | calendarBean |  | 吉新 |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | AttStatusBean |  | 鈴木 |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | StampRevBean |  | 長江 |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | RequestListBean |  | 吉新 |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 16 | 100% | 完了
|  |  |  | SesionBean | 6/10 UserBeanに統合 | 吉新 |  |  | 2024-06-10
|  |  |  | AttendanceStatusBean | 6/10 StampBeanに統合 | 横山 |  |  | 2024-06-10
|  |  |  | RequestListBean | 6/10 RequestListBeanに統合 | 湯 |  |  | 2024-06-10
|  |  |  | MonthReqBean |  | 湯 |  |  | 2024-06-10
|  |  |  | StampCorrectBean |  | 横山 |  |  | 2024-06-10
| ★1次レビュー |  |  |  |  | 全員 |  |  |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 5 | 100% | 完了 | 8: 5
| ★上司への質問時間 |  |  |  |  | 全員 |  |  |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.5 | 100% | 完了 | 8: 5
| ★最終レビュー | [9 empty] | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 1 | 100% | 完了 | 2: 5; 8: 1
| テーブル検討 | 小 | 6 | テーブル一覧 |  | 全員 | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 80 | 100% | 完了 | 1: 5; 2: 5; 3: 5; 4: 5; 5: 5; 6: 5; 7: 5; 8: 5; 1: 5; 2: 5; 3: 5; 4: 5; 5: 5; 6: 5; 7: 5; 8: 5
|  | 小 | 7 | ドメイン一覧（台帳） |  | 全員 | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 80 | 100% | 完了 | 1: 5; 2: 5; 3: 5; 4: 5; 5: 5; 6: 5; 7: 5; 8: 5; 1: 5; 2: 5; 3: 5; 4: 5; 5: 5; 6: 5; 7: 5; 8: 5
| ★レビュー |  |  |  |  | 全員 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 80 | 100% | 完了 | 1: 5; 2: 5; 3: 5; 4: 5; 5: 5; 6: 5; 7: 5; 8: 5; 1: 5; 2: 5; 3: 5; 4: 5; 5: 5; 6: 5; 7: 5; 8: 5
| テーブル定義書作成（全体） | 中 | 7 | テーブル定義書（） |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-03 | [6 empty] | 完了 | 7: 5; 8: 5
|  |  |  | 利用者利用者テーブル |  | 湯 | 2024-06-04 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 8 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8; 8; 3
|  |  |  | 打刻テーブル |  | 湯 | 2024-06-04 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 8 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8; 8; 3
|  |  |  | カレンダーテーブル |  | 湯 | 2024-06-04 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 6 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8; 8; 3
|  |  |  | 勤怠状況表テーブル |  | 鈴木 | 2024-06-04 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 6 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8; 8; 3
|  |  |  | 打刻修正テーブル |  | 長江 | 2024-06-04 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 6 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8; 8; 3
|  |  |  | 打刻修正申請テーブル |  | 横山 | 2024-06-04 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 6 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8; 8; 3
|  |  |  | 月末申請テーブル |  | 吉新 | 2024-06-04 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 6 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8; 8; 3
| ★一次レビュー | [5 empty] | 2024-05-31 | 2024-05-31 | [5 empty] | 100% | 完了
| ★最終レビュー | [5 empty] | 2024-06-03 | 2024-06-03 | [5 empty] | 100% | 完了
| データベース設計 | 中 | 5 | ER図（論理ER） |  | 鈴木 | 2024-06-03 | 2024-06-03 |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 40 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
| ★レビュー | [5 empty] | 2024-06-03 | 2024-06-03 |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 5 | 100% | 完了 | 5: 5
| CRUD図作成 | 中 | 8 | CRUD図 |  | 横山 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 8 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
| ★レビュー | [5 empty] | 2024-06-03 | 2024-06-03 |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 10 | 100% | 完了 | 7: 5
| ★最終レビュー | [9 empty] | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 5 | 100% | 完了 | 7: 5
製造・単体テスト | [6 empty] | 2024-06-05 | 2024-06-19
| テーブル作成（create文） | 中 | 2 |  |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | [5 empty] | 100% | 完了
| 【利用者画面（一般社員・上司）】 | 小 | 1
| 利用者 | 大 | 2 |  |  | 鈴木 | 2024-06-05 | 2024-06-05 |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 1 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
| 打刻 | 小 | 3 |  |  | 吉新 | 2024-06-05 | 2024-06-05 |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 1 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
| カレンダー |  |  |  |  | 湯 | 2024-06-05 | 2024-06-05 |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 1 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
| 勤怠状況 |  |  |  |  | 鈴木 | 2024-06-05 | 2024-06-05 |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 1 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
| 打刻修正 |  |  |  |  | 長江 | 2024-06-05 | 2024-06-05 |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 1 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
| 打刻修正申請 |  |  |  |  | 横山 | 2024-06-05 | 2024-06-05 |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 1 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
| 月末申請 |  |  |  |  | 吉新 | 2024-06-05 | 2024-06-05 |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 1 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
| テーブルの結合 |  |  |  |  | 鈴木 | 2024-06-05 | 2024-06-05 |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 3 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
| ★一次レビュー | [5 empty] | 2024-06-05 | 2024-06-05 | [5 empty] | 100% | 完了
| 基盤共通部品作成 | 大 | 3 |  |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 2024-06-11 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
| テスト設計 | 大 | 2 | 単体テスト仕様書 |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0 | 100% | 完了
★一次レビュー
| 【jsp】 | 小 | 1
| 共通ヘッダー | 大 | 2 | header.jsp |  | 吉新 |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-18 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 24 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
| ログイン画面 | 小 | 3 | login |  | 吉新 |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-18 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 24 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
| 社員画面 |  |  | usersMain |  | 鈴木 |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-18 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 32 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
| 申請一覧 |  |  | requestList |  | 湯 |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-18 | 2024-06-12 | 2024-06-18 | 32 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
| 勤怠状況表画面 |  |  | attendanceStatus |  | 横山 |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-18 | 2024-06-12 | 2024-06-19 | 40 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
| 勤務状況詳細画面 |  |  | attendanceStatusDetail |  | 長江 |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-18 | 2024-06-12 | 2024-06-19 | 40 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
【管理者】
| 管理者画面 | [5 empty] | 2024-06-10 | 2024-06-11 | [6 empty] | 未着手
| 利用者編集画面 | [5 empty] | 2024-06-10 | 2024-06-11 | [6 empty] | 未着手
| カレンダー作成画面 | [5 empty] | 2024-06-10 | 2024-06-11 | [6 empty] | 未着手
【control】
| 共通ヘッダー |  |  | LogoutController |  | 吉新 |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
| ログイン画面 |  |  | LoginController |  | 吉新 |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
| 社員画面 |  |  | WorkInController |  | 鈴木 |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | WorkOutController |  | 鈴木 |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | ReqListController |  | 鈴木 |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | AttStatusController |  | 鈴木 |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
| 申請一覧 |  |  | RequestSubmitController |  | 湯 |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | RequestRequestController |  | 湯 |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | RequestMonthCancelController |  | 湯 |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | RequestOneDayCancelController |  | 湯 |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | RequestDetailController |  | 湯 |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | RevDetailController |  | 湯 |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
| 勤怠状況表 |  |  | AttConfirmController |  | 横山 |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | AttEditController |  | 横山 |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | AttRequestController |  | 横山 |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | AttApprovalController |  | 横山 |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | AttRemandController |  | 横山 |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
| 勤怠状況詳細 |  |  | AttDetailRevRequestController |  | 長江 |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | AttDetailApprovalController |  | 長江 |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | AttDetailRemandController |  | 長江 |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
【DAO】
|  |  |  | 利用者DAO |  | 鈴木 |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | 打穀DAO |  | 鈴木 |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | 勤怠状況表DAO |  | 横山 |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | 打刻修正DAO |  | 横山 |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | 打刻修正DAO |  | 長江 |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | 月末申請DAO |  | 湯 |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | カレンダーDAO |  | 吉新 |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
| 【logic】 |  |  | HeaderLogic |  | 吉新 |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 24 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | LoginLogic |  | 吉新 |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 24 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | EmpLogic |  | 鈴木 |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 24 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | RequestListLogic |  | 湯 |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 40 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | AttStatusLogic |  | 横山 |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 48 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | AttDetailLogic |  | 長江 |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 48 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
| 【Bean】 |  |  | UserBean |  | 横山 |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 24 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | StampBean |  | 長江 |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 24 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | calendarBean |  | 湯 |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 24 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | AttStatusBean |  | 湯 |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 24 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | StampRevBean |  | 吉新 |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 24 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | RequestListBean |  | 鈴木 |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 24 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
| ★一次レビュー |  |  |  |  | 全員 |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 8 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
| ★二次レビュー |  |  |  |  | 全員 |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 8 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
| 画面デザイン |  |  |  | CSS | 横山 | 2024-06-06 | 2024-06-14 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 8 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
| ★最終レビュー | [7 empty] | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 8 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
単体テスト | [6 empty] | 2024-06-19 | 2024-06-25
単体テスト仕様書
|  |  |  | 共通ヘッダー |  | 吉新 |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | ログイン |  | 吉新 |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | 社員画面 |  | 鈴木 |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | 申請一覧 |  | 湯 |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | 勤怠状況表 |  | 横山 |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | 勤怠状況詳細表 |  | 長江 |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 16 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
| ★一次レビュー |  |  |  |  | 全員 |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 8 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
| ★最終レビュー |  |  |  |  | 全員 |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 8 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
実施
|  |  |  | 共通ヘッダー |  | 吉新 |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 1 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | ログイン |  | 吉新 |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 1 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | 社員画面 |  | 鈴木 |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 24 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | 申請一覧 |  | 湯 |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 24 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | 勤怠状況表 |  | 横山 |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 24 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | 勤怠状況詳細表 |  | 長江 |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 24 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
エビデンス
|  |  |  | 共通ヘッダー |  | 吉新 |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 3 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | ログイン |  | 吉新 |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 3 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | 社員画面 |  | 鈴木 |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 24 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | 申請一覧 |  | 湯 |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 24 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | 勤怠状況表 |  | 横山 |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 24 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
|  |  |  | 勤怠状況詳細表 |  | 長江 |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 24 | 100% | 完了 | bar: 1 to 8
発表 | [6 empty] | 2024-06-26 | 2024-06-27
| 資料作成 | [5 empty] | 2024-06-26 | 2024-06-26 | [6 empty] | 未着手
| 発表 | [5 empty] | 2024-06-27 | 2024-06-27 | [6 empty] | 未着手
2387.3
合計
Note on B37: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: レビューで修正があった場合に別画面でも修正する箇所を確認すること

## WBS_bk (hidden)
工程 | タスク内容 | 規模 | 順番 | 成果物 | メモ | 担当 | 予定 |  | 実績 |  | 工数計(h) | 進捗(%) | ステータス | 12月 | [30 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月
[7 empty] | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
基本設計
| 業務フロー検討 | 大 | 1 | 業務フロー | 最終レビュー待ち | 藤井 | 2020-12-01 | 2020-12-09 | 2020-12-01 | 2020-12-09 | 29 | 100% | 完了 | 1: 4.5; 2: 11; 3: 4.5; 7: 6; 8: 1.5; 9: 1.5
| ★一次レビュー | [5 empty] | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2 | 100% | 完了 | 3: 2
| ★最終レビュー | [5 empty] | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 0.5 | 80% | 遅延 | 9: 0.5
|  |  |  | （機能一覧） | 時間に余裕があれば作成 | [5 empty] | 0 | bar: 9
| 画面定義検討 | 小 | 2 | 画面一覧 | 最終レビュー待ち | 藤井 | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 4.5 | 100% | 完了 | 7: 2; 8: 2; 9: 0.5
|  | 中 | 2 | 画面遷移図 | 最終レビュー待ち | 藤井 | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 7 | 100% | 完了 | 7: 0.5; 8: 5.5; 9: 1
| ★レビュー | [5 empty] | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 1 | 80% | 遅延 | bar: 9
| 画面定義書作成（全体） | 大 | 3 | 画面定義書 |  | 藤井 | 2020-12-10 | 2021-01-08 | 2020-12-09 |  | 1 |  | 遅延 | bar: 15 to 16; 22; 8
| 全画面項目洗い出し |  | 1 |  |  |  | 2020-12-10 | 2020-12-15 | 2020-12-10 | 2020-12-14 | 20 | 100% | 完了 | 10: 5.5; 11: 8; 14: 6.5
| メイン画面 |  | 1 |  |  |  | 2020-12-10 | 2020-12-15 | 2020-12-09 | 2020-12-15 | 4 | 100% | 完了 | 9: 3; 14: 1
| フォロー情報画面一式 | [5 empty] | 2020-12-10 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 5.5 | 100% | 完了 | 15: 5.5
| 共通画面 |  | 1 |  |  |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 1.5 | 100% | 完了 | 15: 1.5
| ★一次レビュー | [5 empty] | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 1 | 100% | 完了 | bar: 16; 22; 8
| ログイン画面 | [5 empty] | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  |  | 0 |  | 遅延 | bar: 22; 8
| 営業メニュー | [5 empty] | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  |  | 0 |  | 遅延 | bar: 22; 8
| 設定画面一式 | [5 empty] | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  |  | 0 |  | 遅延 | bar: 22; 8
| 統計出力 | [5 empty] | 2020-12-17 | 2020-12-18 |  |  | 0 |  | 遅延 | bar: 22; 8
| 検索画面 | [5 empty] | 2020-12-17 | 2020-12-18 |  |  | 0 |  | 遅延 | bar: 22; 8
| エンジニアカルテ一式 | [5 empty] | 2020-12-21 | 2020-12-23 |  |  | 0 |  | 遅延 | bar: 22; 8
| エンジニアカルテ（業務履歴） | [5 empty] | 2020-12-21 | 2020-12-23 |  |  | 0 |  | 遅延 | bar: 22; 8
| ★二次レビュー | [5 empty] | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  |  | 0 |  | 遅延 | bar: 22; 8
| エンジニア情報画面一式 | [5 empty] | 2020-12-24 | 2020-12-25 |  |  | 0 |  | 遅延 | bar: 8
| 顧客情報画面一式 | [5 empty] | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  |  | 0 |  | 遅延 | bar: 8
| 顧客訪問画面一式 |  |  |  | （追加機能）必要工数見込：16h | [5 empty] | 0 | bar: 8
| 案件情報画面一式 |  |  |  | （追加機能）必要工数見込：16h | [5 empty] | 0 | bar: 8
| 週報・MTG資料出力画面 |  |  |  | （追加機能）必要工数見込：24h | [5 empty] | 0 | bar: 8
| ★最終レビュー | [5 empty] | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  |  | 0 |  | 遅延 | bar: 8
| メッセージ一覧 | 中 | 4 | メッセージ一覧 |  | 藤井 | 2021-01-05 | 2021-01-08 |  |  | 0 |  | 遅延 | bar: 8
| ★レビュー | [5 empty] | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  |  | 0 |  | 遅延 | bar: 8
| データベース設計 | 中 | 5 | ER図（論理ER） |  | 藤井 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  |  | 0 |  | 遅延 | bar: 15
|  | 中 | 5 | ER図（物理ER） |  | 藤井 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  | 0 |  | 遅延 | bar: 15
|  | 中 | 5 | ER図（論理ER） | （追加機能）必要工数見込：2h | [5 empty] | 0 | bar: 15
|  | 中 | 5 | ER図（物理ER） | （追加機能）必要工数見込：4h | [5 empty] | 0 | bar: 15
| ★レビュー | [5 empty] | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  |  | 0 |  | 遅延 | bar: 15
| テーブル検討 | 小 | 6 | テーブル一覧 |  | 藤井 | 2021-01-18 | 2021-01-20 |  |  | 0 |  | 遅延 | bar: 22; 29
|  | 小 | 7 | ドメイン一覧（台帳） |  | 藤井 | 2021-01-21 | 2021-01-29 |  |  | 0 |  | 遅延 | bar: 22; 29
| ★一次レビュー | [5 empty] | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  |  | 0 |  | 遅延 | bar: 22; 29
| ★最終レビュー | [5 empty] | 2021-01-29 | 2021-01-29 |  |  | 0 |  | 遅延 | bar: 29
| テーブル定義書作成（全体） | 中 | 7 | テーブル定義書 |  | 藤井 | 2021-01-21 | 2021-01-29 |  |  | 0 |  | 遅延 | bar: 22; 29
| （テーブル名） | [5 empty] | 2021-01-21 | 2021-01-22 |  |  | 0 |  | 遅延 | bar: 22; 29
| ★一次レビュー | [5 empty] | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  |  | 0 |  | 遅延 | bar: 22; 29
| （テーブル名） | [5 empty] | 2021-01-23 | 2021-01-29 |  |  | 0 |  | 遅延 | bar: 29
| （テーブル名） | [5 empty] | 2021-01-23 | 2021-01-29 |  |  | 0 |  | 遅延 | bar: 29
| （テーブル名） | [5 empty] | 2021-01-23 | 2021-01-29 |  |  | 0 |  | 遅延 | bar: 29
| ★最終レビュー | [5 empty] | 2021-01-29 | 2021-01-29 |  |  | 0 |  | 遅延 | bar: 29
| CRUD図作成 | 中 | 8 | CRUD図 |  | 藤井 | 2021-02-01 | 2021-02-03 |  |  | 0 |  | 遅延 | bar: 4
| ★レビュー | [5 empty] | 2021-02-04 | 2021-02-04 |  |  | 0 |  | 遅延 | bar: 4
| 共通部品検討 | 中 | 9 | 共通部品一覧 |  | 藤井 | 2021-02-04 | 2021-02-12 |  |  | 0 |  | 遅延 | bar: 8
| ★一次レビュー | [5 empty] | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  |  | 0 |  | 遅延 | bar: 8
| ★最終レビュー | [5 empty] | 2021-02-12 | 2021-02-12 |  |  | 0 |  | 遅延 | bar: 12
詳細設計
| 共通部品検討 | 中 | 1 | 共通部品詳細定義書 |  | 藤井 | 2021-02-15 | 2021-02-26 |  |  | 0 |  | 遅延
| テスト設計 | 大 | 2 | 単体テスト仕様書 |  | 藤井 | 2021-03-01 | 2021-03-05 |  |  | 0 |  | 遅延
| テスト設計 | 大 | 2 | 単体テスト仕様書 |  | （増員） | 2021-03-01 | 2021-03-25 |  |  | 0 |  | 遅延
| 環境検討 | 小 | 3 | システム環境構築手順書 |  | 藤井 | 2021-03-04 | 2021-03-05 |  |  | 0 |  | 遅延
製造・単体テスト
| 開発環境構築 | 小 | 1 |  |  | 藤井 | 2021-03-08 | 2021-03-08 |  |  | 0 |  | 遅延
| 開発環境構築 | 小 | 1 |  |  | （増員） | 2021-03-26 | 2021-03-26 |  |  | 0 |  | 遅延
| テーブル作成 | 中 | 2 |  |  | 藤井 | 2021-03-09 | 2021-03-16 |  |  | 0 |  | 遅延
| 基盤共通部品作成 | 大 | 3 |  |  | 藤井 | 2021-03-17 | 2021-04-02 |  |  | 0 |  | 遅延
| ログイン画面 | 小 | 1
| メイン画面 | 大 | 2
| 営業メニュー | 小 | 3
エンジニア情報画面
登録画面
登録内容確認画面
修正画面
エンジニアカルテ
登録画面
登録内容確認画面
修正画面
フォロー情報
入力画面
入力内容確認画面
修正画面
フォロー履歴画面
顧客情報
登録画面
登録内容確認画面
修正画面
顧客一覧
顧客情報詳細画面
顧客訪問情報
入力画面
入力内容確認画面
修正画面
顧客訪問履歴画面
案件情報
入力画面
入力内容確認画面
修正画面
案件一覧
案件情報詳細画面
週報・MTG資料出力画面
統計出力画面
マスタメンテナンス
結合テスト
結合テスト計画・手順の検討
結合テスト環境構築・データ準備
結合テスト仕様書作成
結合テスト1回目_実施
結合テスト1回目_課題対応
結合テスト2回目_実施
結合テスト2回目_課題対応
結合テスト3回目_実施
結合テスト3回目_課題対応
操作マニュアルの作成
受入テスト
受入テスト計画・手順の検討
受入テスト環境構築・データ準備
受入テスト仕様書作成
受入テスト1回目_実施
受入テスト1回目_課題対応
受入テスト2回目_実施
受入テスト2回目_課題対応
Formulas:
ステータス = IFS([予定]="","",K4<>"","完了",I4<TODAY(),"遅延",I4=TODAY(),"終了予定",[実績]<>"","作業中",[予定]<TODAY(),"遅延",[予定]>TODAY(),"未着手",[予定]=TODAY(),"開始予定")
開発/テストする順番を考える