## 課題管理票
打刻侍プロジェクト 不具合管理表
No. | 発見日 | 発見者 | 現象 | ステータス | 優先度 | 原因 | 対応 | 回答日 | 回答者 | 確認日 | 確認者
1 | 2024-06-24 | 湯 | 申請一覧画面では、申請をキャンセルしても表示する | 完了 | 高 | DBにステータス：3（キャンセル）を変更できたが、申請一覧を取得するSQL文が問題が発生し、自分の申請一覧と部下の」申請一覧をUNION ALLすると、ステータスが結合してしまい、結果ステータスがうまく3に表示されない。 | SQL文を修正し、DBのデータをまとめました | 2024-06-25 | 湯 | 2024-06-24 | 湯
2 | 2024-06-24 | 横山 | 勤怠状況表を作成し申請したが申請一覧に表示されない | 完了 | 高 | 申請一覧で取得するリクエストパラメーターの値が異なったため | パラメータの数値を統一した | 2024-06-26 | 横山 | 2024-06-26 | 横山
3 | 2024-06-24 | 横山 | 申請一覧で勤怠状況表の提出項目がすべて変更申請になる | 完了 | 高 | count＝0変更申請 count＝1月末申請 と記載されていた | count＝1変更申請 count＝0月末申請 に申請一覧ｊｓｐを修正 | 2024-06-26 | 横山 | 2024-06-26 | 横山
4 | 2024-06-25 | 横山 | 部下の申請一覧の承認と差し戻しステータスが変更しない | 完了 | 高 | メソッドでほしい引数はMonth_idだがAtt_status_idを渡していた | 申請のリクエストでMonth_idを直接取得していたので直接送信を行った | 2024-06-26 | 横山 | 2024-06-26 | 横山
5 | 2024-06-25 | 横山 | 再申請で打刻.打刻修正データが取得できない | 完了 | 高 | controlで送信しているStampBeanの名前がStampBeanで取得していたので出てこなかった | Jsp取得名を変更 | 2024-06-26 | 横山 | 2024-06-26 | 横山
6 | 2024-06-25 | 横山 | 再申請を行った際に理由が表示されない | 完了 | 中 | ブラウザのキャッシュの問題 | キャッシュをクリアにすること | 2024-06-26 | 横山 | 2024-06-26 | 横山
7 | 2024-06-25 | 横山 | 部下の申請を差し戻すときにエラーtextが表示されない | 対応中 | 中 | 内部のifがうまく作動しない | ブラウザで入力がない場合は弾く処理を行う | 2024-06-26 | 横山 | 2024-06-26 | 横山
8 | 2024-06-26 | 横山 | 再申請を行った際に部下の申請一覧に表示されない | 対応中 | 高 | valueにatt_status_idがうまく取得できていない | 承認フォームのパラメータ数値に直うちすれば表示可能だが一覧からは不可 | 2024-06-26 | 横山 | 2024-06-26 | 横山
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109