## 計画概要
ユーザテスト計画書
ユーザテストの目的
・システムが想定通りの機能を有しているかを実運用レベルで確認する
・システム利用者が実際に操作して、操作方法・利便性を確認する
前提条件
・結合テストフェーズが完了していること
・全ての課題が解消されていること
・運用マニュアルが作成済みであること
・利用者マスタ、カレンダーマスタ、打刻トラン、勤怠状況表トラン、打刻修正トラン、打刻修正申請トラン、月末申請トランが登録済みであること
テスト範囲
・業務フローレベルのテストを実施する
・実運用で実データをベースとしたテストを実施する
テストスケジュール
|  | 6/1(火) ～ 6/10(木) | 第一回テスト
|  | 6/11(金) | 要望ヒアリング
|  | 6/14(月) ～ 6/18(金) | 要望に対する修正、動作確認
|  | 6/21(月) ～ 6/24(木) | 要望対応後システム利用
|  | 6/25(金) | サービス開始判定
テスト後スケジュール
|  | 6/28(月)～6/30(水) | 全拠点サービス開始準備
|  | 7/1(木) | サービス開始
役割（開発者）
|  | 進行管理 | 藤井
|  | 進行管理（副） | 金城
|  | 検証 | 藤井
|  | 検証（副） | 金城
|  | 資産管理者 | 金城
|  | 資産管理者（副） | 藤井
|  | 不具合修正 | 金城
|  | 不具合修正（副） | 藤井
役割（ユーザ）
社員